## Fact_WorkLogs
Date | ObjectID | WorkTypeID | ForemanID | TeamID | PlannedVolume | ActualVolume | Unit | HoursWorked | IssueFlag | IssueComment
2026-03-04 | OBJ-001 | WT-001 | FR-001 | TM-001 | 177 | 206 | м³ | 82 | Нет
2026-03-05 | OBJ-001 | WT-001 | FR-001 | TM-001 | 263 | 212 | м³ | 97 | Нет
2026-03-06 | OBJ-001 | WT-001 | FR-001 | TM-001 | 121 | 126 | м³ | 81 | Нет
2026-03-07 | OBJ-001 | WT-001 | FR-001 | TM-001 | 146 | 169 | м³ | 95 | Нет
2026-03-08 | OBJ-001 | WT-001 | FR-001 | TM-001 | 261 | 226 | м³ | 80 | Нет
2026-03-10 | OBJ-001 | WT-001 | FR-001 | TM-001 | 194 | 213 | м³ | 79 | Нет
2026-03-11 | OBJ-001 | WT-001 | FR-001 | TM-001 | 188 | 162 | м³ | 88 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-03-12 | OBJ-001 | WT-001 | FR-001 | TM-001 | 262 | 285 | м³ | 106 | Нет
2026-03-13 | OBJ-001 | WT-001 | FR-001 | TM-001 | 136 | 148 | м³ | 110 | Нет
2026-03-14 | OBJ-001 | WT-001 | FR-001 | TM-001 | 187 | 189 | м³ | 87 | Нет
2026-03-15 | OBJ-001 | WT-001 | FR-001 | TM-001 | 246 | 189 | м³ | 75 | Нет
2026-03-16 | OBJ-001 | WT-001 | FR-001 | TM-001 | 239 | 338 | м³ | 101 | Нет
2026-03-12 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 78 | 66 | м³ | 91 | Нет
2026-03-13 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 99 | 76 | м³ | 65 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-03-14 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 35 | 22 | м³ | 67 | Да | Неисправность оборудования
2026-03-16 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 103 | 107 | м³ | 69 | Нет
2026-03-17 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 89 | 102 | м³ | 84 | Нет
2026-03-18 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 101 | 70 | м³ | 60 | Да | Часть материалов не прошла приемку
2026-03-23 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 70 | 72 | м³ | 80 | Нет
2026-03-24 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 95 | 68 | м³ | 86 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-03-25 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 47 | 49 | м³ | 65 | Нет
2026-03-26 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 94 | 105 | м³ | 89 | Нет
2026-03-27 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 65 | 55 | м³ | 62 | Нет
2026-03-28 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 84 | 64 | м³ | 94 | Нет
2026-03-29 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 97 | 85 | м³ | 79 | Нет
2026-03-30 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 42 | 34 | м³ | 62 | Нет
2026-03-31 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 58 | 64 | м³ | 80 | Нет
2026-04-03 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 107 | 112 | м³ | 68 | Нет
2026-04-04 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 73 | 74 | м³ | 80 | Нет
2026-04-06 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 99 | 94 | м³ | 81 | Нет
2026-04-07 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 102 | 88 | м³ | 64 | Нет
2026-04-09 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 69 | 64 | м³ | 90 | Нет
2026-04-10 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 67 | 68 | м³ | 82 | Нет
2026-04-11 | OBJ-001 | WT-002 | FR-001 | TM-002 | 91 | 75 | м³ | 89 | Да | Часть материалов не прошла приемку
2026-03-21 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 90 | 97 | м² | 122 | Нет
2026-03-22 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 119 | 130 | м² | 93 | Нет
2026-03-23 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 125 | 131 | м² | 126 | Нет
2026-03-24 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 148 | 127 | м² | 94 | Нет
2026-03-25 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 169 | 145 | м² | 100 | Нет
2026-03-26 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 151 | 139 | м² | 100 | Нет
2026-03-28 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 146 | 135 | м² | 99 | Нет
2026-03-30 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 178 | 137 | м² | 118 | Да | Неполный состав бригады
2026-03-31 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 130 | 124 | м² | 99 | Нет
2026-04-01 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 156 | 154 | м² | 111 | Нет
2026-04-02 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 177 | 199 | м² | 105 | Нет
2026-04-03 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 162 | 157 | м² | 128 | Нет
2026-04-04 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 123 | 126 | м² | 89 | Нет
2026-04-05 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 159 | 107 | м² | 106 | Да | Осадки повлияли на темп работ
2026-04-06 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 178 | 209 | м² | 122 | Нет
2026-04-08 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 125 | 148 | м² | 129 | Нет
2026-04-09 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 114 | 133 | м² | 131 | Нет
2026-04-10 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 209 | 172 | м² | 126 | Нет
2026-04-11 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 143 | 154 | м² | 96 | Нет
2026-04-13 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 140 | 128 | м² | 95 | Нет
2026-04-14 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 134 | 111 | м² | 94 | Нет
2026-04-15 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 85 | 73 | м² | 105 | Нет
2026-04-16 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 219 | 214 | м² | 117 | Нет
2026-04-17 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 122 | 144 | м² | 105 | Нет
2026-04-18 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 126 | 105 | м² | 121 | Нет
2026-04-20 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 187 | 149 | м² | 116 | Да | Ожидание уточнения проектного решения
2026-04-21 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 87 | 65 | м² | 118 | Нет
2026-04-22 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 122 | 144 | м² | 112 | Нет
2026-04-23 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 176 | 122 | м² | 118 | Да | Работы замедлены из-за погодных условий
2026-04-24 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 90 | 83 | м² | 101 | Нет
2026-04-25 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 205 | 234 | м² | 120 | Нет
2026-04-26 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 217 | 235 | м² | 100 | Нет
2026-04-27 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 102 | 92 | м² | 117 | Нет
2026-04-28 | OBJ-001 | WT-003 | FR-001 | TM-003 | 206 | 220 | м² | 101 | Нет
2026-04-16 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 126 | 134 | м² | 116 | Нет
2026-04-17 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 161 | 136 | м² | 117 | Нет
2026-04-18 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 130 | 129 | м² | 118 | Нет
2026-04-20 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 75 | 78 | м² | 118 | Нет
2026-04-21 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 154 | 149 | м² | 98 | Нет
2026-04-23 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 89 | 84 | м² | 86 | Нет
2026-04-25 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 180 | 174 | м² | 106 | Нет
2026-04-28 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 121 | 118 | м² | 124 | Нет
2026-04-29 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 70 | 78 | м² | 110 | Нет
2026-04-30 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 116 | 102 | м² | 87 | Нет
2026-05-01 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 72 | 58 | м² | 88 | Нет
2026-05-04 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 97 | 82 | м² | 87 | Нет
2026-05-05 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 93 | 106 | м² | 105 | Нет
2026-05-06 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 142 | 100 | м² | 124 | Да | Задержка поставки материалов
2026-05-07 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 119 | 132 | м² | 108 | Нет
2026-05-11 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 92 | 136 | м² | 124 | Нет
2026-05-12 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 157 | 169 | м² | 93 | Нет
2026-05-13 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 141 | 137 | м² | 92 | Нет
2026-05-14 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 123 | 138 | м² | 100 | Нет
2026-05-15 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 111 | 108 | м² | 108 | Нет
2026-05-16 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 66 | 56 | м² | 118 | Нет
2026-05-18 | OBJ-001 | WT-004 | FR-001 | TM-003 | 137 | 184 | м² | 95 | Нет
2026-04-08 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 22 | 22 | точек | 68 | Нет
2026-04-09 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 45 | 45 | точек | 73 | Нет
2026-04-10 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 32 | 32 | точек | 71 | Нет
2026-04-11 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 46 | 51 | точек | 69 | Нет
2026-04-13 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 27 | 22 | точек | 61 | Нет
2026-04-14 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 39 | 36 | точек | 62 | Нет
2026-04-16 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 52 | 49 | точек | 73 | Нет
2026-04-18 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 24 | 21 | точек | 57 | Нет
2026-04-20 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 35 | 42 | точек | 65 | Нет
2026-04-21 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 33 | 32 | точек | 60 | Нет
2026-04-22 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 16 | 11 | точек | 46 | Да | Корректировка проектной документации
2026-04-23 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 30 | 29 | точек | 61 | Нет
2026-04-24 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 44 | 38 | точек | 66 | Нет
2026-04-25 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 31 | 30 | точек | 51 | Нет
2026-04-27 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 33 | 29 | точек | 49 | Нет
2026-04-28 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 46 | 48 | точек | 53 | Нет
2026-04-29 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 23 | 29 | точек | 60 | Нет
2026-04-30 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 23 | 20 | точек | 52 | Нет
2026-05-01 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 38 | 40 | точек | 71 | Нет
2026-05-02 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 33 | 27 | точек | 67 | Да | Задержка поставки материалов
2026-05-04 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 50 | 29 | точек | 67 | Да | Ожидание уточнения проектного решения
2026-05-05 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 38 | 28 | точек | 50 | Да | Корректировка проектной документации
2026-05-06 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 34 | 30 | точек | 55 | Да | Не хватило материалов на смену
2026-05-07 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 38 | 42 | точек | 69 | Нет
2026-05-08 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 41 | 48 | точек | 56 | Нет
2026-05-09 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 28 | 21 | точек | 67 | Нет
2026-05-11 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 37 | 32 | точек | 71 | Нет
2026-05-13 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 55 | 55 | точек | 52 | Нет
2026-05-14 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 19 | 21 | точек | 55 | Нет
2026-05-15 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 53 | 48 | точек | 67 | Нет
2026-05-18 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 30 | 30 | точек | 60 | Нет
2026-05-21 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 38 | 37 | точек | 49 | Нет
2026-05-22 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 48 | 28 | точек | 68 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-05-23 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 35 | 35 | точек | 63 | Нет
2026-05-25 | OBJ-001 | WT-005 | FR-001 | TM-004 | 48 | 43 | точек | 51 | Нет
2026-04-10 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 23 | 20 | точек | 59 | Нет
2026-04-11 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 30 | 28 | точек | 74 | Нет
2026-04-13 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 15 | 14 | точек | 50 | Нет
2026-04-14 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 45 | 42 | точек | 69 | Нет
2026-04-15 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 13 | 12 | точек | 54 | Нет
2026-04-17 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 33 | 29 | точек | 64 | Нет
2026-04-18 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 45 | 48 | точек | 57 | Нет
2026-04-21 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 35 | 35 | точек | 57 | Нет
2026-04-22 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 15 | 17 | точек | 60 | Нет
2026-04-23 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 38 | 36 | точек | 51 | Нет
2026-04-24 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 41 | 41 | точек | 50 | Нет
2026-04-25 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 23 | 28 | точек | 62 | Нет
2026-04-27 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 44 | 47 | точек | 50 | Нет
2026-04-28 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 12 | 8 | точек | 66 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-04-29 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 30 | 29 | точек | 51 | Нет
2026-04-30 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 35 | 35 | точек | 57 | Нет
2026-05-01 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 42 | 44 | точек | 58 | Нет
2026-05-02 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 19 | 17 | точек | 69 | Нет
2026-05-04 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 41 | 39 | точек | 73 | Нет
2026-05-05 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 30 | 40 | точек | 56 | Нет
2026-05-06 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 13 | 14 | точек | 56 | Нет
2026-05-07 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 15 | 15 | точек | 70 | Нет
2026-05-08 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 38 | 45 | точек | 62 | Нет
2026-05-09 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 38 | 33 | точек | 55 | Нет
2026-05-11 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 43 | 44 | точек | 70 | Нет
2026-05-12 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 13 | 11 | точек | 68 | Да | Часть материалов не прошла приемку
2026-05-13 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 19 | 15 | точек | 59 | Да | Неисправность оборудования
2026-05-14 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 29 | 29 | точек | 68 | Нет
2026-05-15 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 43 | 42 | точек | 58 | Нет
2026-05-16 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 22 | 16 | точек | 54 | Да | Часть материалов не прошла приемку
2026-05-18 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 34 | 30 | точек | 73 | Нет
2026-05-19 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 12 | 11 | точек | 56 | Нет
2026-05-20 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 38 | 35 | точек | 73 | Нет
2026-05-21 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 38 | 37 | точек | 75 | Нет
2026-05-22 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 18 | 18 | точек | 62 | Нет
2026-05-23 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 15 | 16 | точек | 60 | Нет
2026-05-24 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 38 | 36 | точек | 50 | Нет
2026-05-25 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 30 | 26 | точек | 68 | Да | Неисправность оборудования
2026-05-28 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 19 | 19 | точек | 56 | Нет
2026-05-29 | OBJ-001 | WT-006 | FR-001 | TM-004 | 13 | 13 | точек | 62 | Нет
2026-04-27 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 126 | 115 | м² | 86 | Нет
2026-04-28 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 224 | 280 | м² | 68 | Нет
2026-04-29 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 185 | 198 | м² | 96 | Нет
2026-04-30 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 175 | 152 | м² | 98 | Нет
2026-05-01 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 212 | 152 | м² | 65 | Да | Неполный состав бригады
2026-05-02 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 229 | 223 | м² | 99 | Нет
2026-05-04 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 159 | 137 | м² | 100 | Нет
2026-05-05 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 137 | 134 | м² | 97 | Нет
2026-05-06 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 110 | 63 | м² | 72 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-05-07 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 180 | 184 | м² | 68 | Нет
2026-05-08 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 193 | 162 | м² | 71 | Нет
2026-05-09 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 202 | 216 | м² | 89 | Нет
2026-05-11 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 185 | 179 | м² | 78 | Нет
2026-05-12 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 119 | 84 | м² | 77 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-05-13 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 121 | 91 | м² | 103 | Нет
2026-05-14 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 178 | 191 | м² | 72 | Нет
2026-05-15 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 134 | 147 | м² | 71 | Нет
2026-05-16 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 96 | 88 | м² | 71 | Нет
2026-05-18 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 212 | 264 | м² | 91 | Нет
2026-05-19 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 222 | 160 | м² | 73 | Нет
2026-05-20 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 200 | 197 | м² | 78 | Нет
2026-05-21 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 147 | 124 | м² | 78 | Нет
2026-05-22 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 218 | 229 | м² | 90 | Нет
2026-05-23 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 176 | 212 | м² | 91 | Нет
2026-05-25 | OBJ-001 | WT-007 | FR-001 | TM-005 | 236 | 220 | м² | 77 | Нет
2026-05-07 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 163 | 116 | м² | 74 | Да | Задержка поставки материалов
2026-05-08 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 151 | 140 | м² | 70 | Нет
2026-05-09 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 75 | 56 | м² | 103 | Да | Неисправность оборудования
2026-05-11 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 152 | 125 | м² | 85 | Нет
2026-05-12 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 62 | 52 | м² | 88 | Нет
2026-05-14 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 136 | 164 | м² | 99 | Нет
2026-05-15 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 172 | 165 | м² | 88 | Нет
2026-05-16 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 96 | 77 | м² | 104 | Нет
2026-05-19 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 110 | 110 | м² | 81 | Нет
2026-05-22 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 162 | 157 | м² | 79 | Нет
2026-05-23 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 80 | 74 | м² | 86 | Нет
2026-05-25 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 132 | 100 | м² | 104 | Нет
2026-05-26 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 161 | 168 | м² | 103 | Нет
2026-05-27 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 89 | 97 | м² | 90 | Нет
2026-05-28 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 78 | 83 | м² | 73 | Нет
2026-05-29 | OBJ-001 | WT-008 | FR-001 | TM-005 | 113 | 85 | м² | 101 | Нет
2026-03-09 | OBJ-002 | WT-001 | FR-002 | TM-001 | 252 | 211 | м³ | 85 | Нет
2026-03-10 | OBJ-002 | WT-001 | FR-002 | TM-001 | 256 | 224 | м³ | 99 | Нет
2026-03-11 | OBJ-002 | WT-001 | FR-002 | TM-001 | 276 | 235 | м³ | 112 | Нет
2026-03-12 | OBJ-002 | WT-001 | FR-002 | TM-001 | 193 | 202 | м³ | 96 | Нет
2026-03-13 | OBJ-002 | WT-001 | FR-002 | TM-001 | 190 | 157 | м³ | 89 | Нет
2026-03-14 | OBJ-002 | WT-001 | FR-002 | TM-001 | 157 | 136 | м³ | 91 | Нет
2026-03-16 | OBJ-002 | WT-001 | FR-002 | TM-001 | 171 | 172 | м³ | 77 | Нет
2026-03-17 | OBJ-002 | WT-001 | FR-002 | TM-001 | 181 | 140 | м³ | 74 | Нет
2026-03-18 | OBJ-002 | WT-001 | FR-002 | TM-001 | 240 | 254 | м³ | 92 | Нет
2026-03-19 | OBJ-002 | WT-001 | FR-002 | TM-001 | 193 | 159 | м³ | 96 | Нет
2026-03-20 | OBJ-002 | WT-001 | FR-002 | TM-001 | 129 | 131 | м³ | 111 | Нет
2026-03-19 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 58 | 54 | м³ | 76 | Нет
2026-03-20 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 49 | 39 | м³ | 60 | Нет
2026-03-21 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 72 | 70 | м³ | 91 | Нет
2026-03-23 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 46 | 41 | м³ | 93 | Нет
2026-03-25 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 92 | 45 | м³ | 62 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-03-26 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 74 | 75 | м³ | 68 | Нет
2026-03-27 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 96 | 92 | м³ | 79 | Нет
2026-03-28 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 62 | 67 | м³ | 78 | Нет
2026-03-30 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 107 | 109 | м³ | 90 | Нет
2026-03-31 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 61 | 61 | м³ | 62 | Нет
2026-04-01 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 88 | 80 | м³ | 85 | Нет
2026-04-02 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 35 | 21 | м³ | 82 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-04-04 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 52 | 50 | м³ | 90 | Нет
2026-04-05 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 104 | 93 | м³ | 86 | Нет
2026-04-06 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 94 | 93 | м³ | 69 | Нет
2026-04-07 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 70 | 70 | м³ | 68 | Нет
2026-04-09 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 92 | 62 | м³ | 86 | Да | Не хватило материалов на смену
2026-04-10 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 72 | 69 | м³ | 68 | Нет
2026-04-11 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 101 | 71 | м³ | 75 | Да | Согласование изменений с заказчиком
2026-04-12 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 83 | 83 | м³ | 73 | Нет
2026-04-13 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 95 | 81 | м³ | 76 | Нет
2026-04-15 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 88 | 82 | м³ | 83 | Нет
2026-04-16 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 82 | 69 | м³ | 91 | Нет
2026-04-17 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 110 | 112 | м³ | 72 | Нет
2026-04-18 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 36 | 31 | м³ | 86 | Нет
2026-04-19 | OBJ-002 | WT-002 | FR-002 | TM-002 | 61 | 55 | м³ | 76 | Нет
2026-03-30 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 172 | 133 | м² | 104 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-03-31 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 117 | 114 | м² | 95 | Нет
2026-04-01 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 142 | 131 | м² | 124 | Нет
2026-04-02 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 205 | 183 | м² | 111 | Нет
2026-04-03 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 218 | 140 | м² | 95 | Да | Задержка поставки материалов
2026-04-06 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 203 | 161 | м² | 124 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-04-07 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 125 | 105 | м² | 97 | Нет
2026-04-08 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 175 | 189 | м² | 99 | Нет
2026-04-09 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 100 | 113 | м² | 103 | Нет
2026-04-10 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 94 | 75 | м² | 99 | Да | Недостаточно рабочих на участке
2026-04-13 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 201 | 195 | м² | 93 | Нет
2026-04-14 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 84 | 99 | м² | 96 | Нет
2026-04-15 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 179 | 178 | м² | 123 | Нет
2026-04-16 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 100 | 75 | м² | 122 | Да | Неполный состав бригады
2026-04-17 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 163 | 130 | м² | 101 | Нет
2026-04-18 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 190 | 147 | м² | 98 | Нет
2026-04-21 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 177 | 182 | м² | 89 | Нет
2026-04-23 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 172 | 121 | м² | 70 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-04-24 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 163 | 138 | м² | 133 | Нет
2026-04-25 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 213 | 174 | м² | 108 | Нет
2026-04-27 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 187 | 139 | м² | 119 | Нет
2026-04-28 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 130 | 96 | м² | 126 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-04-29 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 114 | 94 | м² | 93 | Нет
2026-04-30 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 161 | 127 | м² | 96 | Нет
2026-05-01 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 180 | 73 | м² | 108 | Да | Недостаточно рабочих на участке
2026-05-02 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 207 | 170 | м² | 105 | Нет
2026-05-04 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 202 | 193 | м² | 104 | Нет
2026-05-06 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 217 | 185 | м² | 114 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-05-07 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 182 | 192 | м² | 89 | Нет
2026-05-08 | OBJ-002 | WT-003 | FR-002 | TM-003 | 212 | 202 | м² | 107 | Нет
2026-04-22 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 63 | 58 | м² | 125 | Нет
2026-04-23 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 104 | 89 | м² | 107 | Нет
2026-04-24 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 149 | 110 | м² | 105 | Да | Задержка поставки материалов
2026-04-25 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 82 | 77 | м² | 123 | Нет
2026-04-27 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 144 | 131 | м² | 113 | Нет
2026-04-28 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 150 | 127 | м² | 112 | Нет
2026-04-29 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 128 | 107 | м² | 126 | Нет
2026-04-30 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 141 | 122 | м² | 101 | Нет
2026-05-01 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 82 | 92 | м² | 88 | Нет
2026-05-02 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 75 | 65 | м² | 103 | Нет
2026-05-04 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 114 | 86 | м² | 133 | Нет
2026-05-05 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 122 | 106 | м² | 126 | Нет
2026-05-06 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 122 | 134 | м² | 104 | Нет
2026-05-07 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 122 | 95 | м² | 86 | Нет
2026-05-08 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 96 | 77 | м² | 111 | Нет
2026-05-11 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 165 | 185 | м² | 105 | Нет
2026-05-12 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 143 | 141 | м² | 101 | Нет
2026-05-13 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 116 | 115 | м² | 126 | Нет
2026-05-14 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 114 | 97 | м² | 87 | Нет
2026-05-15 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 95 | 89 | м² | 112 | Нет
2026-05-16 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 125 | 94 | м² | 117 | Нет
2026-05-18 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 94 | 64 | м² | 130 | Да | Не хватило материалов на смену
2026-05-19 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 101 | 105 | м² | 132 | Нет
2026-05-20 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 149 | 133 | м² | 105 | Нет
2026-05-21 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 94 | 82 | м² | 126 | Нет
2026-05-22 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 174 | 98 | м² | 94 | Да | Неполный состав бригады
2026-05-23 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 148 | 92 | м² | 102 | Нет
2026-05-25 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 143 | 117 | м² | 95 | Нет
2026-05-26 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 150 | 88 | м² | 84 | Да | Ожидание уточнения проектного решения
2026-05-27 | OBJ-002 | WT-004 | FR-002 | TM-003 | 170 | 119 | м² | 99 | Да | Неполный состав бригады
2026-04-08 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 23 | 17 | точек | 49 | Да | Ожидание уточнения проектного решения
2026-04-09 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 54 | 50 | точек | 59 | Да | Задержка поставки материалов
2026-04-10 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 23 | 18 | точек | 68 | Нет
2026-04-11 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 16 | 18 | точек | 62 | Нет
2026-04-13 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 18 | 21 | точек | 55 | Нет
2026-04-14 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 19 | 22 | точек | 52 | Нет
2026-04-15 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 51 | 45 | точек | 76 | Нет
2026-04-17 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 15 | 14 | точек | 68 | Нет
2026-04-20 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 32 | 26 | точек | 66 | Нет
2026-04-21 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 34 | 38 | точек | 60 | Нет
2026-04-22 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 53 | 28 | точек | 58 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-04-23 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 31 | 26 | точек | 73 | Нет
2026-04-24 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 16 | 14 | точек | 75 | Нет
2026-04-25 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 46 | 42 | точек | 58 | Нет
2026-04-28 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 22 | 10 | точек | 66 | Да | Задержка поставки материалов
2026-04-30 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 41 | 35 | точек | 71 | Нет
2026-05-01 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 22 | 20 | точек | 75 | Нет
2026-05-02 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 19 | 13 | точек | 70 | Да | Неполный состав бригады
2026-05-04 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 46 | 47 | точек | 74 | Нет
2026-05-06 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 55 | 61 | точек | 63 | Нет
2026-05-07 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 46 | 26 | точек | 61 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-05-08 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 47 | 34 | точек | 55 | Нет
2026-05-09 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 35 | 37 | точек | 61 | Нет
2026-05-11 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 23 | 24 | точек | 61 | Нет
2026-05-12 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 49 | 39 | точек | 72 | Нет
2026-05-14 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 34 | 22 | точек | 58 | Да | Простой техники
2026-05-15 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 31 | 31 | точек | 64 | Нет
2026-05-16 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 21 | 15 | точек | 52 | Да | Задержка поставки материалов
2026-05-18 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 20 | 20 | точек | 73 | Нет
2026-05-19 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 23 | 28 | точек | 60 | Нет
2026-05-20 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 46 | 39 | точек | 73 | Нет
2026-05-22 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 30 | 29 | точек | 50 | Нет
2026-05-23 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 41 | 38 | точек | 76 | Нет
2026-05-25 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 49 | 49 | точек | 56 | Нет
2026-05-27 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 16 | 15 | точек | 51 | Нет
2026-05-28 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 32 | 30 | точек | 75 | Нет
2026-05-29 | OBJ-002 | WT-005 | FR-002 | TM-004 | 39 | 29 | точек | 65 | Нет
2026-04-16 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 11 | 11 | точек | 75 | Нет
2026-04-17 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 41 | 28 | точек | 61 | Да | Задержка поставки материалов
2026-04-18 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 18 | 16 | точек | 50 | Нет
2026-04-20 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 19 | 17 | точек | 52 | Нет
2026-04-21 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 41 | 39 | точек | 74 | Нет
2026-04-22 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 24 | 26 | точек | 56 | Нет
2026-04-23 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 10 | 12 | точек | 64 | Нет
2026-04-24 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 19 | 17 | точек | 66 | Нет
2026-04-25 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 31 | 31 | точек | 51 | Нет
2026-04-27 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 36 | 33 | точек | 61 | Нет
2026-04-28 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 24 | 24 | точек | 50 | Нет
2026-04-29 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 34 | 30 | точек | 49 | Нет
2026-04-30 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 22 | 19 | точек | 66 | Нет
2026-05-01 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 16 | 12 | точек | 58 | Нет
2026-05-02 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 28 | 30 | точек | 54 | Нет
2026-05-04 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 40 | 41 | точек | 67 | Нет
2026-05-06 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 21 | 21 | точек | 55 | Нет
2026-05-07 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 13 | 6 | точек | 40 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-05-08 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 44 | 41 | точек | 72 | Нет
2026-05-11 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 19 | 15 | точек | 76 | Нет
2026-05-12 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 26 | 21 | точек | 64 | Нет
2026-05-13 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 27 | 19 | точек | 48 | Да | Согласование изменений с заказчиком
2026-05-14 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 16 | 15 | точек | 55 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-05-15 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 40 | 24 | точек | 73 | Да | Согласование изменений с заказчиком
2026-05-16 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 40 | 35 | точек | 51 | Нет
2026-05-17 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 38 | 38 | точек | 51 | Нет
2026-05-18 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 36 | 40 | точек | 62 | Нет
2026-05-19 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 29 | 29 | точек | 64 | Нет
2026-05-20 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 22 | 22 | точек | 68 | Нет
2026-05-21 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 39 | 24 | точек | 53 | Да | Задержка поставки материалов
2026-05-22 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 32 | 24 | точек | 51 | Нет
2026-05-25 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 23 | 26 | точек | 59 | Нет
2026-05-27 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 10 | 9 | точек | 54 | Нет
2026-05-28 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 29 | 31 | точек | 72 | Нет
2026-05-29 | OBJ-002 | WT-006 | FR-002 | TM-004 | 23 | 21 | точек | 51 | Нет
2026-05-01 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 162 | 92 | м² | 91 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-05-02 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 138 | 147 | м² | 94 | Нет
2026-05-04 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 156 | 164 | м² | 104 | Нет
2026-05-05 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 177 | 173 | м² | 101 | Нет
2026-05-06 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 219 | 191 | м² | 77 | Нет
2026-05-07 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 156 | 159 | м² | 101 | Нет
2026-05-08 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 146 | 119 | м² | 79 | Нет
2026-05-09 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 165 | 127 | м² | 100 | Да | Согласование изменений с заказчиком
2026-05-10 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 166 | 132 | м² | 79 | Нет
2026-05-11 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 207 | 183 | м² | 96 | Нет
2026-05-12 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 130 | 88 | м² | 103 | Да | Корректировка проектной документации
2026-05-14 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 185 | 147 | м² | 100 | Да | Часть материалов не прошла приемку
2026-05-16 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 168 | 146 | м² | 79 | Нет
2026-05-17 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 177 | 173 | м² | 67 | Нет
2026-05-18 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 123 | 113 | м² | 80 | Нет
2026-05-19 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 226 | 179 | м² | 70 | Да | Часть материалов не прошла приемку
2026-05-20 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 154 | 141 | м² | 78 | Нет
2026-05-21 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 223 | 181 | м² | 70 | Нет
2026-05-22 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 120 | 87 | м² | 96 | Нет
2026-05-23 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 141 | 123 | м² | 101 | Нет
2026-05-25 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 150 | 111 | м² | 68 | Да | Ожидание уточнения проектного решения
2026-05-26 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 208 | 174 | м² | 99 | Нет
2026-05-27 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 92 | 103 | м² | 83 | Нет
2026-05-28 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 113 | 63 | м² | 99 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-05-29 | OBJ-002 | WT-007 | FR-002 | TM-005 | 132 | 107 | м² | 92 | Нет
2026-05-11 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 138 | 71 | м² | 92 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-05-12 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 132 | 141 | м² | 83 | Нет
2026-05-13 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 121 | 100 | м² | 87 | Нет
2026-05-14 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 66 | 61 | м² | 95 | Нет
2026-05-15 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 102 | 79 | м² | 84 | Нет
2026-05-16 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 117 | 89 | м² | 95 | Нет
2026-05-18 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 64 | 46 | м² | 86 | Нет
2026-05-19 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 145 | 132 | м² | 99 | Нет
2026-05-20 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 158 | 152 | м² | 70 | Нет
2026-05-21 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 88 | 68 | м² | 87 | Нет
2026-05-22 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 73 | 50 | м² | 90 | Нет
2026-05-23 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 179 | 180 | м² | 79 | Нет
2026-05-26 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 146 | 145 | м² | 103 | Нет
2026-05-27 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 123 | 115 | м² | 96 | Нет
2026-05-28 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 148 | 144 | м² | 89 | Нет
2026-05-29 | OBJ-002 | WT-008 | FR-002 | TM-005 | 124 | 129 | м² | 76 | Нет
2026-03-11 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 235 | 260 | м³ | 94 | Нет
2026-03-12 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 260 | 337 | м³ | 80 | Нет
2026-03-13 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 194 | 148 | м³ | 95 | Нет
2026-03-14 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 149 | 172 | м³ | 102 | Нет
2026-03-16 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 256 | 188 | м³ | 73 | Нет
2026-03-17 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 134 | 104 | м³ | 83 | Нет
2026-03-18 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 195 | 174 | м³ | 98 | Нет
2026-03-19 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 263 | 275 | м³ | 84 | Нет
2026-03-20 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 217 | 281 | м³ | 98 | Нет
2026-03-21 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 233 | 269 | м³ | 97 | Нет
2026-03-23 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 195 | 134 | м³ | 83 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-03-24 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 130 | 77 | м³ | 79 | Да | Согласование изменений с заказчиком
2026-03-25 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 167 | 175 | м³ | 89 | Нет
2026-03-26 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 174 | 188 | м³ | 98 | Нет
2026-03-27 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 263 | 239 | м³ | 112 | Нет
2026-03-28 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 202 | 142 | м³ | 94 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-03-30 | OBJ-003 | WT-001 | FR-003 | TM-001 | 244 | 219 | м³ | 112 | Нет
2026-03-24 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 62 | 59 | м³ | 75 | Да | Согласование изменений с заказчиком
2026-03-26 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 38 | 31 | м³ | 57 | Да | Задержка поставки материалов
2026-03-27 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 86 | 87 | м³ | 82 | Нет
2026-03-28 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 109 | 106 | м³ | 81 | Нет
2026-03-30 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 83 | 80 | м³ | 65 | Нет
2026-03-31 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 104 | 95 | м³ | 94 | Нет
2026-04-01 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 82 | 62 | м³ | 53 | Да | Согласование изменений с заказчиком
2026-04-02 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 62 | 61 | м³ | 68 | Нет
2026-04-03 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 59 | 55 | м³ | 95 | Нет
2026-04-04 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 105 | 101 | м³ | 72 | Нет
2026-04-06 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 71 | 91 | м³ | 82 | Нет
2026-04-07 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 109 | 94 | м³ | 66 | Нет
2026-04-08 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 63 | 73 | м³ | 84 | Нет
2026-04-09 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 96 | 98 | м³ | 66 | Нет
2026-04-10 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 70 | 78 | м³ | 91 | Нет
2026-04-14 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 38 | 45 | м³ | 61 | Нет
2026-04-15 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 104 | 104 | м³ | 87 | Нет
2026-04-16 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 72 | 35 | м³ | 94 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-04-17 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 100 | 94 | м³ | 91 | Нет
2026-04-18 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 96 | 106 | м³ | 83 | Нет
2026-04-20 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 84 | 66 | м³ | 89 | Да | Простой техники
2026-04-21 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 104 | 110 | м³ | 91 | Нет
2026-04-23 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 63 | 65 | м³ | 77 | Нет
2026-04-24 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 99 | 116 | м³ | 70 | Нет
2026-04-25 | OBJ-003 | WT-002 | FR-003 | TM-002 | 55 | 41 | м³ | 77 | Да | Осадки повлияли на темп работ
2026-04-02 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 121 | 105 | м² | 92 | Нет
2026-04-03 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 212 | 221 | м² | 98 | Нет
2026-04-06 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 203 | 230 | м² | 116 | Нет
2026-04-07 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 167 | 124 | м² | 110 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-04-08 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 118 | 125 | м² | 127 | Нет
2026-04-09 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 110 | 85 | м² | 84 | Нет
2026-04-10 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 190 | 122 | м² | 123 | Да | Корректировка проектной документации
2026-04-11 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 105 | 106 | м² | 88 | Нет
2026-04-13 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 145 | 116 | м² | 90 | Нет
2026-04-15 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 160 | 161 | м² | 97 | Нет
2026-04-16 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 173 | 173 | м² | 93 | Нет
2026-04-17 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 203 | 194 | м² | 120 | Нет
2026-04-18 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 110 | 124 | м² | 95 | Нет
2026-04-20 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 220 | 134 | м² | 91 | Да | Недостаточно рабочих на участке
2026-04-21 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 96 | 91 | м² | 130 | Нет
2026-04-22 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 213 | 116 | м² | 109 | Да | Корректировка проектной документации
2026-04-23 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 89 | 84 | м² | 98 | Нет
2026-04-24 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 181 | 131 | м² | 111 | Да | Задержка поставки материалов
2026-04-25 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 150 | 108 | м² | 109 | Да | Осадки повлияли на темп работ
2026-04-27 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 145 | 157 | м² | 122 | Нет
2026-04-28 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 197 | 276 | м² | 97 | Нет
2026-04-29 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 136 | 147 | м² | 109 | Нет
2026-05-01 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 143 | 137 | м² | 111 | Нет
2026-05-02 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 160 | 118 | м² | 117 | Нет
2026-05-03 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 131 | 125 | м² | 125 | Нет
2026-05-04 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 171 | 162 | м² | 117 | Нет
2026-05-05 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 218 | 216 | м² | 112 | Нет
2026-05-06 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 126 | 148 | м² | 107 | Нет
2026-05-07 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 208 | 166 | м² | 90 | Нет
2026-05-08 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 160 | 141 | м² | 97 | Нет
2026-05-09 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 140 | 138 | м² | 121 | Нет
2026-05-11 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 195 | 186 | м² | 89 | Нет
2026-05-12 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 140 | 156 | м² | 120 | Нет
2026-05-13 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 82 | 73 | м² | 109 | Нет
2026-05-14 | OBJ-003 | WT-003 | FR-003 | TM-003 | 204 | 190 | м² | 118 | Нет
2026-04-22 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 120 | 132 | м² | 124 | Нет
2026-04-23 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 112 | 120 | м² | 101 | Нет
2026-04-24 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 122 | 96 | м² | 127 | Да | Корректировка проектной документации
2026-04-25 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 113 | 134 | м² | 95 | Нет
2026-04-27 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 94 | 100 | м² | 130 | Нет
2026-04-28 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 126 | 181 | м² | 116 | Нет
2026-04-29 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 149 | 163 | м² | 130 | Нет
2026-04-30 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 66 | 57 | м² | 97 | Нет
2026-05-01 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 143 | 169 | м² | 106 | Нет
2026-05-02 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 127 | 162 | м² | 132 | Нет
2026-05-04 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 116 | 122 | м² | 127 | Нет
2026-05-05 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 141 | 151 | м² | 123 | Нет
2026-05-06 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 106 | 70 | м² | 84 | Да | Ожидание уточнения проектного решения
2026-05-07 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 121 | 103 | м² | 123 | Нет
2026-05-08 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 84 | 83 | м² | 120 | Нет
2026-05-09 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 108 | 104 | м² | 123 | Нет
2026-05-11 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 94 | 80 | м² | 126 | Нет
2026-05-12 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 97 | 85 | м² | 108 | Нет
2026-05-13 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 79 | 65 | м² | 97 | Нет
2026-05-14 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 153 | 146 | м² | 118 | Нет
2026-05-18 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 94 | 103 | м² | 125 | Нет
2026-05-19 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 166 | 183 | м² | 133 | Нет
2026-05-20 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 154 | 177 | м² | 117 | Нет
2026-05-21 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 101 | 77 | м² | 90 | Нет
2026-05-22 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 98 | 61 | м² | 113 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-05-23 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 65 | 71 | м² | 122 | Нет
2026-05-25 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 147 | 205 | м² | 87 | Нет
2026-05-26 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 149 | 155 | м² | 111 | Нет
2026-05-27 | OBJ-003 | WT-004 | FR-003 | TM-003 | 104 | 119 | м² | 102 | Нет
2026-04-13 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 46 | 52 | точек | 64 | Нет
2026-04-14 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 35 | 38 | точек | 64 | Нет
2026-04-16 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 33 | 39 | точек | 62 | Нет
2026-04-17 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 16 | 17 | точек | 50 | Нет
2026-04-18 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 39 | 32 | точек | 56 | Нет
2026-04-20 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 21 | 22 | точек | 72 | Нет
2026-04-21 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 46 | 50 | точек | 65 | Нет
2026-04-23 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 19 | 22 | точек | 69 | Нет
2026-04-24 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 38 | 41 | точек | 50 | Нет
2026-04-25 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 48 | 50 | точек | 66 | Нет
2026-04-27 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 41 | 51 | точек | 68 | Нет
2026-04-28 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 21 | 20 | точек | 52 | Нет
2026-04-29 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 43 | 50 | точек | 57 | Нет
2026-04-30 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 49 | 38 | точек | 75 | Нет
2026-05-01 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 40 | 38 | точек | 71 | Нет
2026-05-02 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 47 | 63 | точек | 52 | Нет
2026-05-04 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 29 | 28 | точек | 54 | Нет
2026-05-06 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 45 | 51 | точек | 56 | Нет
2026-05-07 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 51 | 47 | точек | 73 | Нет
2026-05-08 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 22 | 25 | точек | 48 | Нет
2026-05-09 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 39 | 32 | точек | 57 | Нет
2026-05-11 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 40 | 42 | точек | 52 | Нет
2026-05-12 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 45 | 47 | точек | 62 | Нет
2026-05-13 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 23 | 26 | точек | 64 | Нет
2026-05-14 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 48 | 47 | точек | 74 | Нет
2026-05-16 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 42 | 42 | точек | 70 | Нет
2026-05-18 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 43 | 46 | точек | 67 | Нет
2026-05-19 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 20 | 13 | точек | 63 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-05-20 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 24 | 28 | точек | 63 | Нет
2026-05-21 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 18 | 17 | точек | 48 | Нет
2026-05-22 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 32 | 32 | точек | 59 | Нет
2026-05-23 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 47 | 35 | точек | 62 | Нет
2026-05-25 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 16 | 18 | точек | 58 | Нет
2026-05-26 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 47 | 46 | точек | 76 | Нет
2026-05-27 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 50 | 58 | точек | 52 | Нет
2026-05-28 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 48 | 51 | точек | 75 | Нет
2026-05-29 | OBJ-003 | WT-005 | FR-003 | TM-004 | 36 | 37 | точек | 67 | Нет
2026-04-16 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 43 | 51 | точек | 66 | Нет
2026-04-17 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 20 | 19 | точек | 57 | Нет
2026-04-18 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 11 | 11 | точек | 73 | Нет
2026-04-19 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 22 | 20 | точек | 55 | Нет
2026-04-20 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 24 | 20 | точек | 72 | Да | Часть материалов не прошла приемку
2026-04-21 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 21 | 14 | точек | 48 | Да | Работы замедлены из-за погодных условий
2026-04-22 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 22 | 24 | точек | 72 | Нет
2026-04-23 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 30 | 29 | точек | 68 | Нет
2026-04-24 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 44 | 47 | точек | 61 | Нет
2026-04-25 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 12 | 14 | точек | 49 | Нет
2026-04-27 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 13 | 12 | точек | 56 | Нет
2026-04-28 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 28 | 30 | точек | 71 | Нет
2026-04-29 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 42 | 38 | точек | 65 | Нет
2026-04-30 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 22 | 20 | точек | 69 | Нет
2026-05-02 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 33 | 38 | точек | 57 | Нет
2026-05-03 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 20 | 23 | точек | 57 | Нет
2026-05-04 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 38 | 37 | точек | 48 | Нет
2026-05-05 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 10 | 12 | точек | 55 | Нет
2026-05-06 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 40 | 50 | точек | 56 | Нет
2026-05-07 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 23 | 24 | точек | 71 | Нет
2026-05-08 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 15 | 13 | точек | 65 | Нет
2026-05-09 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 45 | 41 | точек | 51 | Нет
2026-05-11 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 34 | 51 | точек | 51 | Нет
2026-05-12 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 31 | 32 | точек | 51 | Нет
2026-05-13 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 43 | 53 | точек | 76 | Нет
2026-05-14 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 30 | 27 | точек | 65 | Нет
2026-05-15 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 41 | 42 | точек | 75 | Нет
2026-05-18 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 17 | 19 | точек | 49 | Нет
2026-05-19 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 23 | 19 | точек | 57 | Нет
2026-05-21 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 31 | 30 | точек | 53 | Нет
2026-05-22 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 40 | 44 | точек | 63 | Нет
2026-05-23 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 36 | 37 | точек | 49 | Нет
2026-05-25 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 32 | 36 | точек | 53 | Нет
2026-05-26 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 21 | 25 | точек | 57 | Нет
2026-05-28 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 41 | 47 | точек | 63 | Нет
2026-05-29 | OBJ-003 | WT-006 | FR-003 | TM-004 | 33 | 43 | точек | 49 | Нет
2026-05-05 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 177 | 186 | м² | 98 | Нет
2026-05-06 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 123 | 80 | м² | 69 | Да | Простой техники
2026-05-08 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 169 | 180 | м² | 86 | Нет
2026-05-09 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 120 | 83 | м² | 79 | Да | Согласование изменений с заказчиком
2026-05-11 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 162 | 170 | м² | 87 | Нет
2026-05-14 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 102 | 103 | м² | 98 | Нет
2026-05-15 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 181 | 147 | м² | 87 | Нет
2026-05-16 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 209 | 219 | м² | 70 | Нет
2026-05-18 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 209 | 190 | м² | 76 | Нет
2026-05-19 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 136 | 157 | м² | 83 | Нет
2026-05-21 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 179 | 179 | м² | 88 | Нет
2026-05-22 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 193 | 178 | м² | 81 | Нет
2026-05-23 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 152 | 216 | м² | 97 | Нет
2026-05-25 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 201 | 211 | м² | 92 | Нет
2026-05-26 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 236 | 262 | м² | 70 | Нет
2026-05-27 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 168 | 189 | м² | 69 | Нет
2026-05-28 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 238 | 180 | м² | 81 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-05-29 | OBJ-003 | WT-007 | FR-003 | TM-005 | 171 | 141 | м² | 102 | Нет
2026-05-20 | OBJ-003 | WT-008 | FR-003 | TM-005 | 134 | 135 | м² | 87 | Нет
2026-05-22 | OBJ-003 | WT-008 | FR-003 | TM-005 | 165 | 164 | м² | 82 | Нет
2026-05-23 | OBJ-003 | WT-008 | FR-003 | TM-005 | 87 | 95 | м² | 102 | Нет
2026-05-25 | OBJ-003 | WT-008 | FR-003 | TM-005 | 171 | 142 | м² | 83 | Да | Задержка поставки материалов
2026-05-27 | OBJ-003 | WT-008 | FR-003 | TM-005 | 113 | 122 | м² | 81 | Нет
2026-05-28 | OBJ-003 | WT-008 | FR-003 | TM-005 | 114 | 123 | м² | 85 | Нет
2026-05-29 | OBJ-003 | WT-008 | FR-003 | TM-005 | 129 | 90 | м² | 86 | Да | Недостаточно рабочих на участке
2026-03-03 | OBJ-004 | WT-001 | FR-004 | TM-001 | 142 | 107 | м³ | 101 | Нет
2026-03-04 | OBJ-004 | WT-001 | FR-004 | TM-001 | 268 | 226 | м³ | 92 | Нет
2026-03-05 | OBJ-004 | WT-001 | FR-004 | TM-001 | 240 | 216 | м³ | 84 | Нет
2026-03-06 | OBJ-004 | WT-001 | FR-004 | TM-001 | 272 | 326 | м³ | 79 | Нет
2026-03-08 | OBJ-004 | WT-001 | FR-004 | TM-001 | 279 | 125 | м³ | 84 | Да | Не хватило материалов на смену
2026-03-09 | OBJ-004 | WT-001 | FR-004 | TM-001 | 274 | 161 | м³ | 101 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-03-10 | OBJ-004 | WT-001 | FR-004 | TM-001 | 128 | 85 | м³ | 88 | Да | Осадки повлияли на темп работ
2026-03-11 | OBJ-004 | WT-001 | FR-004 | TM-001 | 162 | 111 | м³ | 104 | Нет
2026-03-13 | OBJ-004 | WT-001 | FR-004 | TM-001 | 222 | 194 | м³ | 82 | Нет
2026-03-14 | OBJ-004 | WT-001 | FR-004 | TM-001 | 219 | 237 | м³ | 91 | Нет
2026-03-16 | OBJ-004 | WT-001 | FR-004 | TM-001 | 130 | 94 | м³ | 98 | Нет
2026-03-10 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 69 | 66 | м³ | 84 | Нет
2026-03-11 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 110 | 108 | м³ | 71 | Нет
2026-03-16 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 92 | 84 | м³ | 62 | Нет
2026-03-17 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 62 | 57 | м³ | 83 | Нет
2026-03-18 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 107 | 65 | м³ | 63 | Да | Осадки повлияли на темп работ
2026-03-19 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 89 | 88 | м³ | 87 | Нет
2026-03-20 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 42 | 24 | м³ | 93 | Да | Простой техники
2026-03-21 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 97 | 70 | м³ | 64 | Нет
2026-03-23 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 39 | 27 | м³ | 91 | Нет
2026-03-24 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 35 | 26 | м³ | 78 | Нет
2026-03-25 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 97 | 85 | м³ | 62 | Нет
2026-03-26 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 84 | 73 | м³ | 84 | Нет
2026-03-27 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 46 | 33 | м³ | 87 | Нет
2026-03-28 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 60 | 51 | м³ | 82 | Нет
2026-03-31 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 59 | 47 | м³ | 77 | Нет
2026-04-02 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 74 | 65 | м³ | 61 | Нет
2026-04-03 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 78 | 73 | м³ | 65 | Нет
2026-04-04 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 44 | 49 | м³ | 65 | Нет
2026-04-07 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 47 | 41 | м³ | 64 | Нет
2026-04-08 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 63 | 49 | м³ | 86 | Нет
2026-04-09 | OBJ-004 | WT-002 | FR-004 | TM-002 | 50 | 55 | м³ | 64 | Нет
2026-03-18 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 174 | 167 | м² | 126 | Нет
2026-03-19 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 120 | 65 | м² | 98 | Да | Работы замедлены из-за погодных условий
2026-03-20 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 201 | 186 | м² | 104 | Нет
2026-03-21 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 89 | 84 | м² | 124 | Нет
2026-03-23 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 140 | 124 | м² | 87 | Нет
2026-03-25 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 201 | 198 | м² | 94 | Нет
2026-03-26 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 196 | 132 | м² | 105 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-03-27 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 138 | 88 | м² | 107 | Да | Неполный состав бригады
2026-03-28 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 117 | 61 | м² | 102 | Да | Простой техники
2026-03-31 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 151 | 132 | м² | 114 | Нет
2026-04-01 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 123 | 112 | м² | 110 | Нет
2026-04-02 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 135 | 133 | м² | 120 | Нет
2026-04-03 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 163 | 141 | м² | 129 | Нет
2026-04-04 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 186 | 111 | м² | 124 | Да | Корректировка проектной документации
2026-04-06 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 83 | 78 | м² | 96 | Нет
2026-04-07 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 84 | 73 | м² | 121 | Нет
2026-04-09 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 115 | 114 | м² | 107 | Нет
2026-04-10 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 98 | 80 | м² | 121 | Нет
2026-04-11 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 218 | 196 | м² | 100 | Нет
2026-04-12 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 173 | 141 | м² | 111 | Нет
2026-04-14 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 132 | 103 | м² | 120 | Нет
2026-04-15 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 133 | 143 | м² | 109 | Нет
2026-04-16 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 93 | 71 | м² | 90 | Нет
2026-04-17 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 216 | 219 | м² | 118 | Нет
2026-04-18 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 96 | 44 | м² | 64 | Да | Задержка поставки материалов
2026-04-20 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 218 | 224 | м² | 85 | Нет
2026-04-21 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 85 | 82 | м² | 104 | Нет
2026-04-22 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 163 | 142 | м² | 106 | Нет
2026-04-23 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 158 | 126 | м² | 122 | Нет
2026-04-25 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 196 | 112 | м² | 61 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-04-27 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 146 | 124 | м² | 132 | Нет
2026-04-28 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 194 | 172 | м² | 104 | Нет
2026-04-29 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 117 | 105 | м² | 128 | Нет
2026-04-30 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 117 | 126 | м² | 90 | Нет
2026-05-01 | OBJ-004 | WT-003 | FR-004 | TM-003 | 90 | 66 | м² | 125 | Нет
2026-04-14 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 134 | 121 | м² | 88 | Нет
2026-04-15 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 146 | 133 | м² | 100 | Нет
2026-04-16 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 180 | 147 | м² | 85 | Нет
2026-04-17 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 99 | 95 | м² | 105 | Нет
2026-04-18 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 77 | 68 | м² | 100 | Да | Неисправность оборудования
2026-04-20 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 60 | 41 | м² | 119 | Нет
2026-04-21 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 77 | 62 | м² | 113 | Нет
2026-04-22 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 154 | 114 | м² | 107 | Да | Неисправность оборудования
2026-04-23 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 113 | 102 | м² | 132 | Нет
2026-04-24 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 106 | 97 | м² | 107 | Нет
2026-04-25 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 75 | 43 | м² | 107 | Да | Простой техники
2026-04-28 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 141 | 140 | м² | 130 | Нет
2026-04-29 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 158 | 155 | м² | 100 | Нет
2026-04-30 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 168 | 156 | м² | 89 | Нет
2026-05-01 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 165 | 133 | м² | 104 | Нет
2026-05-02 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 80 | 47 | м² | 110 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-05-04 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 74 | 36 | м² | 102 | Да | Работы замедлены из-за погодных условий
2026-05-05 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 136 | 108 | м² | 90 | Да | Простой техники
2026-05-06 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 99 | 44 | м² | 69 | Да | Задержка поставки материалов
2026-05-07 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 135 | 112 | м² | 122 | Нет
2026-05-08 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 86 | 84 | м² | 121 | Нет
2026-05-09 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 134 | 114 | м² | 96 | Нет
2026-05-12 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 61 | 55 | м² | 121 | Нет
2026-05-14 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 178 | 138 | м² | 113 | Нет
2026-05-15 | OBJ-004 | WT-004 | FR-004 | TM-003 | 73 | 58 | м² | 95 | Нет
2026-04-01 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 48 | 27 | точек | 65 | Да | Неисправность оборудования
2026-04-02 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 43 | 34 | точек | 72 | Нет
2026-04-03 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 45 | 26 | точек | 45 | Да | Недостаточно рабочих на участке
2026-04-04 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 52 | 50 | точек | 54 | Нет
2026-04-06 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 29 | 32 | точек | 64 | Нет
2026-04-07 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 40 | 32 | точек | 62 | Нет
2026-04-08 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 44 | 35 | точек | 52 | Нет
2026-04-13 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 39 | 35 | точек | 69 | Нет
2026-04-14 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 48 | 38 | точек | 71 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-04-16 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 42 | 37 | точек | 66 | Нет
2026-04-17 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 25 | 22 | точек | 51 | Нет
2026-04-18 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 50 | 48 | точек | 62 | Нет
2026-04-20 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 39 | 36 | точек | 49 | Нет
2026-04-22 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 37 | 38 | точек | 59 | Нет
2026-04-23 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 37 | 32 | точек | 57 | Нет
2026-04-25 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 34 | 32 | точек | 60 | Нет
2026-04-27 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 16 | 15 | точек | 59 | Нет
2026-04-28 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 46 | 30 | точек | 69 | Нет
2026-04-29 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 54 | 48 | точек | 54 | Нет
2026-04-30 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 34 | 28 | точек | 48 | Да | Часть материалов не прошла приемку
2026-05-01 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 28 | 24 | точек | 56 | Нет
2026-05-02 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 35 | 28 | точек | 69 | Нет
2026-05-05 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 26 | 23 | точек | 61 | Нет
2026-05-06 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 49 | 28 | точек | 69 | Да | Неполный состав бригады
2026-05-07 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 19 | 20 | точек | 52 | Нет
2026-05-08 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 30 | 18 | точек | 60 | Да | Осадки повлияли на темп работ
2026-05-11 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 31 | 30 | точек | 49 | Нет
2026-05-12 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 16 | 10 | точек | 59 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-05-13 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 30 | 31 | точек | 74 | Нет
2026-05-14 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 20 | 17 | точек | 64 | Нет
2026-05-15 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 30 | 20 | точек | 65 | Да | Осадки повлияли на темп работ
2026-05-16 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 22 | 18 | точек | 73 | Нет
2026-05-17 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 38 | 40 | точек | 70 | Нет
2026-05-18 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 50 | 41 | точек | 67 | Нет
2026-05-19 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 30 | 30 | точек | 75 | Нет
2026-05-20 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 20 | 8 | точек | 66 | Да | Недостаточно рабочих на участке
2026-05-21 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 20 | 17 | точек | 73 | Нет
2026-05-22 | OBJ-004 | WT-005 | FR-004 | TM-004 | 25 | 24 | точек | 71 | Нет
2026-04-07 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 11 | 7 | точек | 66 | Да | Недостаточно рабочих на участке
2026-04-09 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 43 | 45 | точек | 65 | Нет
2026-04-10 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 30 | 18 | точек | 42 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-04-11 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 34 | 38 | точек | 68 | Нет
2026-04-13 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 37 | 33 | точек | 64 | Нет
2026-04-15 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 39 | 33 | точек | 55 | Да | Работы замедлены из-за погодных условий
2026-04-16 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 37 | 39 | точек | 67 | Нет
2026-04-17 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 36 | 31 | точек | 50 | Нет
2026-04-18 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 30 | 21 | точек | 50 | Да | Недостаточно рабочих на участке
2026-04-20 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 40 | 28 | точек | 59 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-04-21 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 45 | 34 | точек | 51 | Нет
2026-04-22 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 37 | 24 | точек | 69 | Да | Осадки повлияли на темп работ
2026-04-23 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 26 | 25 | точек | 73 | Нет
2026-04-24 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 41 | 38 | точек | 70 | Нет
2026-04-27 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 12 | 10 | точек | 73 | Нет
2026-04-28 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 38 | 30 | точек | 72 | Нет
2026-04-29 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 17 | 14 | точек | 69 | Нет
2026-04-30 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 23 | 25 | точек | 67 | Нет
2026-05-01 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 11 | 8 | точек | 57 | Нет
2026-05-04 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 40 | 35 | точек | 66 | Нет
2026-05-05 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 30 | 29 | точек | 63 | Нет
2026-05-06 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 15 | 13 | точек | 50 | Нет
2026-05-07 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 20 | 17 | точек | 52 | Нет
2026-05-08 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 37 | 39 | точек | 58 | Нет
2026-05-09 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 38 | 39 | точек | 69 | Нет
2026-05-11 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 37 | 34 | точек | 67 | Нет
2026-05-12 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 19 | 20 | точек | 61 | Нет
2026-05-14 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 29 | 23 | точек | 63 | Нет
2026-05-15 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 13 | 13 | точек | 60 | Нет
2026-05-16 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 26 | 25 | точек | 61 | Нет
2026-05-18 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 12 | 9 | точек | 65 | Нет
2026-05-19 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 21 | 17 | точек | 67 | Нет
2026-05-20 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 11 | 8 | точек | 75 | Нет
2026-05-21 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 41 | 28 | точек | 75 | Нет
2026-05-22 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 29 | 16 | точек | 72 | Да | Недостаточно рабочих на участке
2026-05-23 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 15 | 13 | точек | 52 | Нет
2026-05-25 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 40 | 29 | точек | 71 | Нет
2026-05-26 | OBJ-004 | WT-006 | FR-004 | TM-004 | 31 | 35 | точек | 56 | Нет
2026-04-22 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 214 | 128 | м² | 91 | Да | Корректировка проектной документации
2026-04-24 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 178 | 101 | м² | 74 | Да | Осадки повлияли на темп работ
2026-04-25 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 209 | 164 | м² | 98 | Нет
2026-04-27 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 210 | 191 | м² | 71 | Нет
2026-04-28 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 215 | 163 | м² | 74 | Нет
2026-05-01 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 181 | 166 | м² | 97 | Нет
2026-05-02 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 119 | 108 | м² | 79 | Нет
2026-05-05 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 158 | 132 | м² | 95 | Да | Не хватило материалов на смену
2026-05-06 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 116 | 80 | м² | 72 | Нет
2026-05-07 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 203 | 198 | м² | 80 | Нет
2026-05-08 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 121 | 120 | м² | 75 | Нет
2026-05-09 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 177 | 148 | м² | 82 | Нет
2026-05-11 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 225 | 194 | м² | 82 | Нет
2026-05-12 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 222 | 165 | м² | 69 | Да | Работы замедлены из-за погодных условий
2026-05-13 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 132 | 64 | м² | 93 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-05-14 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 165 | 124 | м² | 94 | Нет
2026-05-15 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 178 | 168 | м² | 74 | Нет
2026-05-16 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 203 | 110 | м² | 94 | Да | Простой техники
2026-05-18 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 162 | 125 | м² | 90 | Нет
2026-05-20 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 228 | 206 | м² | 104 | Нет
2026-05-23 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 219 | 187 | м² | 77 | Нет
2026-05-25 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 150 | 149 | м² | 89 | Нет
2026-05-26 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 162 | 169 | м² | 81 | Нет
2026-05-27 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 116 | 93 | м² | 70 | Нет
2026-05-28 | OBJ-004 | WT-007 | FR-004 | TM-005 | 195 | 198 | м² | 86 | Нет
2026-05-06 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 110 | 115 | м² | 93 | Нет
2026-05-07 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 153 | 123 | м² | 93 | Нет
2026-05-08 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 75 | 47 | м² | 89 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-05-09 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 133 | 69 | м² | 77 | Да | Неисправность оборудования
2026-05-11 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 173 | 167 | м² | 69 | Нет
2026-05-13 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 99 | 99 | м² | 94 | Нет
2026-05-14 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 157 | 110 | м² | 72 | Нет
2026-05-15 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 71 | 74 | м² | 81 | Нет
2026-05-16 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 145 | 156 | м² | 97 | Нет
2026-05-18 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 75 | 68 | м² | 95 | Нет
2026-05-19 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 126 | 97 | м² | 102 | Нет
2026-05-20 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 62 | 51 | м² | 88 | Нет
2026-05-22 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 101 | 99 | м² | 82 | Нет
2026-05-23 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 100 | 86 | м² | 77 | Нет
2026-05-25 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 79 | 39 | м² | 53 | Да | Корректировка проектной документации
2026-05-26 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 93 | 55 | м² | 85 | Да | Работы замедлены из-за погодных условий
2026-05-27 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 74 | 64 | м² | 90 | Нет
2026-05-28 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 62 | 57 | м² | 78 | Нет
2026-05-29 | OBJ-004 | WT-008 | FR-004 | TM-005 | 70 | 70 | м² | 87 | Нет
2026-03-13 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 228 | 170 | м³ | 72 | Да | Недостаточно рабочих на участке
2026-03-14 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 273 | 220 | м³ | 81 | Нет
2026-03-16 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 161 | 172 | м³ | 77 | Нет
2026-03-17 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 262 | 221 | м³ | 112 | Нет
2026-03-18 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 235 | 194 | м³ | 112 | Нет
2026-03-19 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 154 | 141 | м³ | 110 | Нет
2026-03-20 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 220 | 231 | м³ | 107 | Нет
2026-03-21 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 151 | 122 | м³ | 79 | Нет
2026-03-23 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 122 | 123 | м³ | 104 | Нет
2026-03-24 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 211 | 230 | м³ | 113 | Нет
2026-03-26 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 275 | 244 | м³ | 109 | Нет
2026-03-27 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 246 | 216 | м³ | 97 | Нет
2026-03-28 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 270 | 229 | м³ | 105 | Нет
2026-03-30 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 256 | 300 | м³ | 100 | Нет
2026-03-31 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 202 | 166 | м³ | 104 | Нет
2026-04-01 | OBJ-005 | WT-001 | FR-005 | TM-001 | 177 | 172 | м³ | 109 | Нет
2026-03-28 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 63 | 43 | м³ | 63 | Да | Работы замедлены из-за погодных условий
2026-03-30 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 77 | 81 | м³ | 89 | Нет
2026-03-31 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 101 | 111 | м³ | 80 | Нет
2026-04-04 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 43 | 24 | м³ | 74 | Да | Часть материалов не прошла приемку
2026-04-06 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 36 | 34 | м³ | 64 | Нет
2026-04-07 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 38 | 36 | м³ | 81 | Нет
2026-04-09 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 59 | 57 | м³ | 67 | Нет
2026-04-10 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 40 | 33 | м³ | 86 | Нет
2026-04-11 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 104 | 106 | м³ | 73 | Нет
2026-04-13 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 53 | 41 | м³ | 75 | Нет
2026-04-14 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 60 | 42 | м³ | 76 | Да | Сильный ветер ограничил выполнение работ
2026-04-15 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 107 | 101 | м³ | 61 | Нет
2026-04-16 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 35 | 37 | м³ | 77 | Нет
2026-04-17 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 77 | 81 | м³ | 60 | Нет
2026-04-20 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 53 | 48 | м³ | 62 | Нет
2026-04-22 | OBJ-005 | WT-002 | FR-005 | TM-002 | 57 | 50 | м³ | 69 | Нет
2026-04-04 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 147 | 149 | м² | 130 | Нет
2026-04-06 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 175 | 151 | м² | 132 | Нет
2026-04-07 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 91 | 99 | м² | 91 | Нет
2026-04-08 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 151 | 136 | м² | 87 | Нет
2026-04-09 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 210 | 191 | м² | 110 | Нет
2026-04-10 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 206 | 195 | м² | 116 | Нет
2026-04-11 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 131 | 124 | м² | 102 | Нет
2026-04-13 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 145 | 93 | м² | 107 | Да | Недостаточно рабочих на участке
2026-04-14 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 199 | 187 | м² | 85 | Нет
2026-04-15 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 147 | 106 | м² | 67 | Да | Согласование изменений с заказчиком
2026-04-16 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 219 | 194 | м² | 124 | Нет
2026-04-17 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 150 | 121 | м² | 119 | Нет
2026-04-18 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 146 | 135 | м² | 107 | Нет
2026-04-20 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 118 | 124 | м² | 95 | Нет
2026-04-21 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 199 | 207 | м² | 93 | Нет
2026-04-22 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 186 | 159 | м² | 112 | Нет
2026-04-23 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 82 | 79 | м² | 105 | Нет
2026-04-24 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 217 | 202 | м² | 132 | Нет
2026-04-25 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 180 | 164 | м² | 112 | Нет
2026-04-27 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 103 | 78 | м² | 114 | Нет
2026-04-29 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 178 | 171 | м² | 109 | Нет
2026-04-30 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 185 | 154 | м² | 128 | Нет
2026-05-01 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 132 | 99 | м² | 112 | Нет
2026-05-02 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 131 | 136 | м² | 87 | Нет
2026-05-04 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 214 | 189 | м² | 86 | Нет
2026-05-06 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 196 | 150 | м² | 124 | Нет
2026-05-07 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 186 | 194 | м² | 112 | Нет
2026-05-08 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 91 | 76 | м² | 118 | Нет
2026-05-09 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 135 | 148 | м² | 102 | Нет
2026-05-11 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 163 | 161 | м² | 115 | Нет
2026-05-12 | OBJ-005 | WT-003 | FR-005 | TM-003 | 198 | 172 | м² | 85 | Нет
2026-04-27 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 122 | 116 | м² | 105 | Нет
2026-04-28 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 95 | 63 | м² | 87 | Да | Задержка поставки материалов
2026-04-29 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 79 | 75 | м² | 110 | Нет
2026-04-30 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 66 | 70 | м² | 99 | Нет
2026-05-04 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 178 | 124 | м² | 76 | Да | Часть материалов не прошла приемку
2026-05-05 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 84 | 112 | м² | 95 | Нет
2026-05-07 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 61 | 57 | м² | 87 | Нет
2026-05-08 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 143 | 141 | м² | 122 | Нет
2026-05-09 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 73 | 85 | м² | 96 | Нет
2026-05-11 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 140 | 151 | м² | 100 | Нет
2026-05-12 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 173 | 115 | м² | 95 | Да | Корректировка проектной документации
2026-05-13 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 89 | 77 | м² | 88 | Нет
2026-05-14 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 123 | 139 | м² | 113 | Нет
2026-05-15 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 154 | 161 | м² | 86 | Нет
2026-05-16 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 113 | 71 | м² | 128 | Да | Неисправность оборудования
2026-05-18 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 152 | 168 | м² | 131 | Нет
2026-05-20 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 180 | 161 | м² | 130 | Нет
2026-05-21 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 70 | 65 | м² | 105 | Нет
2026-05-22 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 98 | 87 | м² | 122 | Нет
2026-05-24 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 81 | 77 | м² | 92 | Нет
2026-05-25 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 121 | 98 | м² | 129 | Нет
2026-05-26 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 79 | 77 | м² | 98 | Нет
2026-05-27 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 121 | 133 | м² | 120 | Нет
2026-05-28 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 178 | 166 | м² | 99 | Нет
2026-05-29 | OBJ-005 | WT-004 | FR-005 | TM-003 | 69 | 65 | м² | 112 | Нет
2026-04-17 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 37 | 36 | точек | 66 | Нет
2026-04-18 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 30 | 34 | точек | 66 | Нет
2026-04-20 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 24 | 20 | точек | 48 | Нет
2026-04-21 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 39 | 36 | точек | 53 | Нет
2026-04-22 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 42 | 37 | точек | 59 | Нет
2026-04-23 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 41 | 42 | точек | 54 | Нет
2026-04-24 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 34 | 33 | точек | 60 | Нет
2026-04-25 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 42 | 36 | точек | 53 | Нет
2026-04-26 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 28 | 20 | точек | 59 | Нет
2026-04-27 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 54 | 24 | точек | 38 | Да | Не хватило материалов на смену
2026-04-28 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 15 | 14 | точек | 69 | Нет
2026-04-29 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 45 | 49 | точек | 58 | Нет
2026-04-30 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 30 | 28 | точек | 51 | Нет
2026-05-01 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 40 | 31 | точек | 68 | Нет
2026-05-02 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 38 | 35 | точек | 66 | Нет
2026-05-04 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 35 | 20 | точек | 59 | Да | Техника была задействована на другом участке
2026-05-06 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 45 | 32 | точек | 49 | Да | Согласование изменений с заказчиком
2026-05-08 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 50 | 57 | точек | 62 | Нет
2026-05-09 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 30 | 22 | точек | 60 | Нет
2026-05-11 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 35 | 31 | точек | 51 | Нет
2026-05-12 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 49 | 50 | точек | 54 | Нет
2026-05-13 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 53 | 44 | точек | 68 | Нет
2026-05-14 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 50 | 56 | точек | 56 | Нет
2026-05-16 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 52 | 44 | точек | 64 | Нет
2026-05-19 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 39 | 43 | точек | 70 | Нет
2026-05-20 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 53 | 31 | точек | 71 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-05-21 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 53 | 42 | точек | 49 | Нет
2026-05-22 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 47 | 44 | точек | 59 | Нет
2026-05-23 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 36 | 26 | точек | 54 | Нет
2026-05-25 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 26 | 32 | точек | 74 | Нет
2026-05-26 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 16 | 16 | точек | 69 | Нет
2026-05-27 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 48 | 49 | точек | 63 | Нет
2026-05-29 | OBJ-005 | WT-005 | FR-005 | TM-004 | 52 | 56 | точек | 60 | Нет
2026-04-22 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 23 | 20 | точек | 64 | Нет
2026-04-23 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 19 | 12 | точек | 75 | Да | Неисправность оборудования
2026-04-24 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 19 | 13 | точек | 75 | Да | Осадки повлияли на темп работ
2026-04-25 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 15 | 15 | точек | 51 | Нет
2026-04-27 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 42 | 35 | точек | 67 | Нет
2026-04-29 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 34 | 32 | точек | 51 | Нет
2026-05-01 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 44 | 44 | точек | 64 | Нет
2026-05-02 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 17 | 17 | точек | 72 | Нет
2026-05-05 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 30 | 26 | точек | 64 | Нет
2026-05-06 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 12 | 9 | точек | 64 | Да | Корректировка проектной документации
2026-05-07 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 32 | 32 | точек | 49 | Нет
2026-05-09 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 23 | 11 | точек | 59 | Да | Корректировка проектной документации
2026-05-12 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 37 | 30 | точек | 66 | Нет
2026-05-13 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 42 | 42 | точек | 60 | Нет
2026-05-15 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 14 | 12 | точек | 57 | Нет
2026-05-17 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 19 | 13 | точек | 62 | Да | Неполный состав бригады
2026-05-18 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 41 | 34 | точек | 56 | Нет
2026-05-21 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 34 | 38 | точек | 59 | Нет
2026-05-22 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 26 | 23 | точек | 49 | Нет
2026-05-23 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 33 | 33 | точек | 53 | Нет
2026-05-24 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 42 | 41 | точек | 66 | Нет
2026-05-26 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 30 | 21 | точек | 69 | Да | Работы замедлены из-за погодных условий
2026-05-27 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 10 | 11 | точек | 61 | Нет
2026-05-28 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 44 | 45 | точек | 69 | Нет
2026-05-29 | OBJ-005 | WT-006 | FR-005 | TM-004 | 44 | 45 | точек | 71 | Нет
2026-05-11 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 224 | 237 | м² | 80 | Нет
2026-05-13 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 133 | 124 | м² | 87 | Нет
2026-05-14 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 120 | 124 | м² | 81 | Нет
2026-05-15 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 221 | 208 | м² | 90 | Нет
2026-05-16 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 180 | 151 | м² | 66 | Нет
2026-05-18 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 225 | 217 | м² | 72 | Нет
2026-05-19 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 147 | 140 | м² | 87 | Нет
2026-05-20 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 202 | 205 | м² | 66 | Нет
2026-05-21 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 140 | 119 | м² | 79 | Нет
2026-05-23 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 212 | 172 | м² | 71 | Нет
2026-05-25 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 192 | 185 | м² | 70 | Нет
2026-05-28 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 218 | 129 | м² | 83 | Да | Часть сотрудников отсутствовала
2026-05-29 | OBJ-005 | WT-007 | FR-005 | TM-005 | 137 | 102 | м² | 76 | Нет
2026-05-25 | OBJ-005 | WT-008 | FR-005 | TM-005 | 150 | 153 | м² | 73 | Нет
2026-05-26 | OBJ-005 | WT-008 | FR-005 | TM-005 | 140 | 174 | м² | 102 | Нет
2026-05-27 | OBJ-005 | WT-008 | FR-005 | TM-005 | 138 | 126 | м² | 75 | Нет
2026-05-28 | OBJ-005 | WT-008 | FR-005 | TM-005 | 67 | 65 | м² | 77 | Нет
2026-05-29 | OBJ-005 | WT-008 | FR-005 | TM-005 | 113 | 114 | м² | 89 | Нет

## Dim_Objects
ObjectID | ObjectName | City | ProjectManager | StartDate | PlannedEndDate | ObjectType
OBJ-001 | ЖК Северный | Москва | Иванов П.П. | 2026-02-10 | 2026-09-30 | Жилой комплекс
OBJ-002 | БЦ Восток | Казань | Петров С.В. | 2026-02-20 | 2026-10-15 | Бизнес-центр
OBJ-003 | Склад Логистик | Екатеринбург | Сидорова А.Н. | 2026-03-01 | 2026-08-20 | Складской комплекс
OBJ-004 | ТРЦ Южный | Ростов-на-Дону | Морозов Д.К. | 2026-02-05 | 2026-11-10 | Торговый центр
OBJ-005 | Школа №17 | Нижний Новгород | Кузнецова М.И. | 2026-03-10 | 2026-08-31 | Социальный объект

## Dim_WorkTypes
WorkTypeID | WorkTypeName | WorkCategory | DefaultUnit | MinDailyPlan | MaxDailyPlan
WT-001 | Земляные работы | Подготовка | м³ | 120 | 280
WT-002 | Бетонные работы | Конструктив | м³ | 35 | 110
WT-003 | Монтаж стен | Конструктив | м² | 80 | 220
WT-004 | Кровельные работы | Кровля | м² | 60 | 180
WT-005 | Электромонтаж | Инженерные сети | точек | 15 | 55
WT-006 | Сантехнические работы | Инженерные сети | точек | 10 | 45
WT-007 | Черновая отделка | Отделка | м² | 90 | 240
WT-008 | Чистовая отделка | Отделка | м² | 60 | 180

## Dim_Foremen
ForemanID | ForemanName | Department | BaseCity
FR-001 | Смирнов А.А. | Производственный участок 1 | Москва
FR-002 | Козлов И.И. | Производственный участок 2 | Казань
FR-003 | Волкова Е.С. | Производственный участок 3 | Екатеринбург
FR-004 | Орлов Д.А. | Производственный участок 4 | Ростов-на-Дону
FR-005 | Никитин Р.В. | Производственный участок 5 | Нижний Новгород

## Dim_Teams
TeamID | TeamName | TeamType | TeamSize
TM-001 | Бригада №1 | Общестроительная | 12
TM-002 | Бригада №2 | Бетонная | 10
TM-003 | Бригада №3 | Монтажная | 14
TM-004 | Бригада №4 | Инженерная | 8
TM-005 | Бригада №5 | Отделочная | 11